“黑土优品·绥化好物”品牌建设

三年行动实施方案

（讨论稿）

- 为深入贯彻全国两会关于扩大内需、促进消费、全面推进乡村振兴的战略部署，落实省委、省政府关于“黑土优品”区域公用品牌建设的工作要求，立足我市寒地黑土核心区、国家重要商品粮基地的独特禀赋，系统谋划，精准发力，全面提升“黑土优品·绥化好物”知名度、美誉度和市场竞争力，助力我市绿色高端农产品走出龙江，走向全国、享誉全球，特制定本实施方案。

- 总体要求

- （一）指导思想

- 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“质量兴农、品牌强农”主线，以市场需求为导向，以品质提升为核心，以渠道拓展为抓手，以产业融合为支撑，通过标准化建设、体系化培育、多元化传播，将“黑土优品·绥化好物”打造为全国知名的绿色健康消费符号、富民兴产的核心引擎，助力我市经济高质量发展。

- （二）工作原则

- 1.政府引导，企业主体。强化顶层设计、政策扶持与监管保障，突出企业在品牌创建、运营、市场拓展中的主体地位，形成“政府统筹、企业主责、社会参与”的工作格局。

- 2.标准引领，品质为本。建立统一的品牌准入、质量追溯、授权管理标准，严把生产、加工、流通各环节品质关，以过硬品质筑牢品牌根基。

- 3.统筹规划，分步实施。统筹全市品牌资源布局，分阶段明确目标任务、重点工作，有序推进品牌建设、品质提升、市场拓展全流程工作。

- 4.产业融合，联农带农。推动品牌与文旅、电商、康养等产业深度融合，延伸产业链、提升价值链，带动农户稳定增收，实现产业效益与社会效益双赢。

- 5.开放合作，渠道为王。坚持“引进来”与“走出去”并重，积极对接国内外高端市场与流通渠道，以畅通的销路带动产业升级。

- （三）任务目标

- 力争用3年时间，建成“标准统一、监管严格、渠道多元、链条完整”的“黑土优品·绥化好物”品牌体系，实现“区域品牌有影响力、企业品牌有竞争力、产品有溢价力、市场有占有率”。到2028年，“黑土优品·绥化好物”品牌价值大幅提升，培育蓝标以上企业70家以上，授权产品500款以上，全市重点培育企业累计实现主营业务收入100亿元以上，成为黑龙江省“黑土优品”核心子品牌、全国寒地黑土特色农产品标杆品牌。

- 2026年度目标：完成品牌美术作品版权注册及标准制定，建立准入及退出机制。首批纳入“黑土优品·绥化好物”清单200款产品以上，培育蓝标以上企业30家以上，打造爆款单品5个以上，开展域外展销及对接活动10场次以上，与上海光明集团等国内头部食品企业达成实质性战略合作，建立稳定供货关系，打通港澳地区销售渠道，累计实现主营业务收入60亿元以上；

- 2027年度目标：健全质量追溯平台，实现“一物一码，全程溯源”，纳入“黑土优品·绥化好物”清单350款产品以上，培育蓝标以上企业50家以上，打造爆款单品10个以上，累计实现主营业务收入80亿元以上，“黑土优品·绥化好物”品牌知名度显著提升；

- 2028年度目标：纳入“黑土优品·绥化好物”清单500款产品以上，培育蓝标以上企业70家以上，打造爆款单品15个以上，品牌价值大幅提升，累计实现主营业务收入100亿元以上，高端市场占有率持续提升，实现品牌效益、经济效益、社会效益全面丰收。

- 重点任务

- （一）构建“黑土优品·绥化好物”标准体系

- 1.完善全链条生产标准。构建从产地环境、品种选育、种植养殖到采收加工的全流程标准体系。以鲜食玉米标准化建设为示范样板，探索推广“黑土优品·绥化好物”特色“一品一链”模式。全面推行绿色、有机生产标准，大力开展绿色种养循环农业试点，高标准创建绿色食品原料标准化生产基地。〔牵头单位：市农业农村局，责任单位：市市场监督管理局、市工信局，各县（市、区）政府、市经济开发区〕

- 2.建立梯度质量标准。对标“湾区认证”金标、蓝标、绿标三级梯度标准模式，建立以安全、绿色、优质、营养为梯次的质量标准体系。绿标（基础标准）：严格执行GB 2761、GB 2762、GB 2763等食品安全国家标准，不低于绿色食品认证标准要求，是绥化“准入品质”产品。蓝标（优质标准）：在绿标基础上，不低于有机产品认证标准要求，是绥化“主流品质”产品。金标（卓越标准）：融合国际先进标准（如BRCGS-FOOD食品安全全球标准、IFS-FOOD国际食品标准体系认证标准、FSSC22000国际食品安全管理体系认证标准等），不低于欧盟有机标准要求，是绥化“高端品质”产品。〔牵头单位：市市场监督管理局，责任单位：市农业农村局、市工信局、市农投公司、各县（市、区）政府、市经济开发区〕

- 3.严格品牌准入标准。明确“黑土优品·绥化好物”品牌授权的高门槛，实行优中选优、动态管理。申报主体必须为绥化市内注册的企业或合作社，近三年无质量安全事件与不良征信记录。申报产品须至少获得绿色食品、有机农产品或地理标志（农）产品认证（登记）之一。鼓励申报产品同步获得“圳品”、“湾区”等国内高端认证以及BRCGS-FOOD（食品安全全球标准）、欧盟有机、新西兰有机、日本有机、清真食品等国际认证，同等条件下优先纳入名录。产地环境须符合GB/T 24001等标准并检测合格。建立动态授权、严格复核、不合格退出机制，对授权产品实行全覆盖抽验和实地核查，坚决守住品质底线。牵头单位：市农业农村局、市农投公司，责任单位：市市场监督管理局、市工信局、各县（市、区）政府、市经济开发区〕

4.健全规范评价体系。依托第三方认证机构，建立层级清晰、衔接顺畅的评价管理机制。以绿色、有机、地理标志（农）产品认证为准入基础。在省级“黑土优品”标识授权框架下，建立高效的本地化申报与服务流程。培育并规范“黑土优品·绥化好物”区域公用品牌的评价与管理，通过行业联合会制定团体标准，实现企业抱团发展。〔牵头单位：市市场监督管理局、市农业农村局，责任单位：市工信局、市农投公司，各县（市、区）政府、市经济开发区〕

- （二）建设“黑土优品·绥化好物”品牌体系

- 1.构建“1+N+X”品牌矩阵。以“黑土优品·绥化好物”市级公用品牌为核心统领，以庆安大米、海伦大豆、北林香米、绥化鲜食玉米等N个地标品牌为支撑，以大庄园、龙王等X个企业自主品牌为拓展，形成“1个核心品牌树形象，N个地标品牌做支撑，X个企业品牌拓市场”的矩阵格局，推动“黑土优品·绥化好物”从“产品输出”向“品牌输出”“价值输出”转变，全面提升“黑土优品·绥化好物”核心竞争力和品牌影响力。〔牵头单位：市商务局、市农投公司，责任单位：市工信局、各县（市、区）政府、市经济开发区〕

- 2.规范品牌授权管理。加强“黑土优品·绥化好物”区域公用品牌授权使用与监督管理，成立公用品牌授权评审小组，对申请主体资质、产品质量、信用状况等进行综合评审。构建全流程规范化管理体系，明确品牌使用规范、标识要求、管理责任，建立常态化监管、动态化更新、刚性化退出机制。〔牵头单位：市农业农村局、市农投公司，责任单位：市工信局、各县（市、区）政府、市经济开发区〕

- 3.统一品牌视觉形象。聘请专业机构设计并规范品牌LOGO、标准字体、色彩体系、包装规范、应用场景等视觉要素，形成可识别、可传播、可落地的品牌视觉系统，实现全市品牌形象统一化、标准化、规范化。各县（市、区）围绕本地地标优势产品，打造一县一品的县级子品牌，形成1个市级核心品牌统领+N个县域主打产品特色形象的绥化好物品牌视觉矩阵。〔牵头单位：市商务局、市农投公司，责任单位：市工信局、各县（市、区）政府、市经济开发区〕

- 4.打造数字化溯源体系。构建从农田到餐桌的数字化可信链条。全面推行承诺达标合格证制度，积极引导授权主体建立追溯体系并与国家、省追溯管理平台对接。深化“一物一码”全产业链追溯，实现产地环境、生产过程、加工检测、物流销售全链条信息可查询、可追溯。积极探索利用区块链技术实现“一次检测、全球通行”的国际化数字溯源路径。〔牵头单位：市农业农村局，责任单位：市市场监督管理局、各县（市、区）政府、市经济开发区〕

- 完善“黑土优品·绥化好物”运营体系

- 1.明确专业运营主体。明确市农投公司作为“黑土优品·绥化好物”区域公用品牌国有运营主体，负责品牌设计、注册、推广、维护与市场化运作，推动品牌运营专业化、规范化、规模化、市场化发展。〔牵头单位：市农投公司，责任单位：市商务局、市农业农村局、市工信局、市市场监督管理局、各县（市、区）政府、市经济开发区〕

- 2.构建高效运营模式。打造“政府统筹、平台运营、企业参与、社会联动”的一体化运营格局，严格执行统一品牌形象、统一质量标准、统一授权管理、统一市场推广、统一渠道布局运营机制，深化产业链、供应链、价值链“三链融合”，推动品牌运营与产业发展、乡村振兴、区域经济深度衔接，实现资源共享、优势互补、协同增效。〔牵头单位：市农投公司，责任单位：市商务局、市农业农村局、市工信局、市市场监督管理局、各县（市、区）政府、市经济开发区〕

- 3.搭建全要素服务体系。围绕品牌培育、企业发展、产业升级需求，搭建政策服务、标准服务、营销服务、金融服务、人才服务、法律服务六大公共服务平台。强化要素保障与精准赋能，为市场主体提供质量认证、品牌策划、渠道对接、物流支撑、风险防控、知识产权保护等全周期服务，持续优化营商环境，激发企业品牌建设内生动力。〔牵头单位：市商务局、市农投公司，责任单位：市农业农村局、市工信局、市市场监督管理局、各县（市、区）政府、市经济开发区〕

- 4.健全闭环运营监管机制。建立品牌准入审核、动态监测评估、授权退出管理、质量安全追溯、信用评价约束五位一体运营监管体系。健全运营考核、绩效评价、风险防范机制，强化全流程监督管理与闭环落实，推动品牌运营制度化、标准化、长效化，保障“黑土优品・绥化好物”品牌行稳致远、健康发展。〔牵头单位：市农业农村局、市市场监督管理局、市农投公司，责任单位：市商务局、市工信局、各县（市、区）政府、市经济开发区〕

- 重点行动

- 主体培育行动

- 1.壮大龙头企业群体。大力培育食品龙头企业及农业产业化龙头企业，引导一批在生产加工、品牌建设、自主创新和辐射带动方面能力强的潜在龙头企业，通过延伸产业链、提升价值链和融通供应链，实现质量和规模同步提升。鼓励龙头企业对上下游企业开展供应链配套对接，与中小企业建立稳定合作关系，构建创新协同、产能共享、供应链互通的新型产业发展生态，促进产业提档升级。〔牵头单位：市工信局、市农业农村局，责任单位：各县（市、区）政府、市经济开发区〕

- 2.加大招商引资力度。充分发挥我市食品产业集群优势、资源优势和产业发展需求，瞄准世界500强、中国制造业500强等国内外知名食品企业，加强投资环境、招商政策推介，招引一批重点项目落地，引进一批技术理念先进、带动能力强、集群效应明显的食品产业大项目，补齐产业链发展短板，推动产业发展。结合全市食品工业整体布局，优化项目结构布局。注重与上下游配套，积极推进项目落地。〔牵头单位：市商务局，责任单位：各县（市、区）政府、市经济开发区〕

3.强化企业创新能力。鼓励食品企业加大研发投入，提高创新研发能力，支持食品企业申报省重点新产品，提高产品附加值和产业发展层次。推动食品工业向营养、健康、安全、多样、方便、美味的方向不断发展。引导食品加工企业围绕关键环节和制约技术领域，建设企业技术中心等创新平台，采取企业、院校共建、共享等模式，建立技术创新中心等一批食品产业公共研发平台，依托龙头企业带动上下游、大中小企业协同创新作用。〔牵头单位：市工信局，责任单位：市科技局、市农业农村局，各县（市、区）政府、市经济开发区〕

- （二）渠道建设行动

1.深化头部商超合作。主动对接山姆、盒马鲜生、华润万家等全球、全国大型连锁超市，全面了解合作模式及选品核心要求，开展定制化专供服务，提供定制大包装、会员专享装、高端礼盒装等商超独家款，形成差异化竞争，推动绥化优质农产品进驻全国核心城市连锁商超，打通从产地到终端消费的销售渠道。〔牵头单位：市商务局、市农投公司，责任单位：市农业农村局、市工信局，各县（市、区）政府、市经济开发区〕

2.深化大企业战略合作。全力推进与上海光明食品集团、首农集团等大宗商品集采集团战略合作，围绕“产品进渠道、基地共建、双品牌开发、资本合作”四大领域取得实质性突破。开拓域内外中石油、中石化、新华社等大企业、大机关、大专院校等B端需求市场，通过直采直供方式，建立长期、稳定、深度的产地直供合作。〔牵头单位：市商务局、市农投公司，责任单位：市农业农村局、市工信局、各县（市、区）政府、市经济开发区〕

3.深化头部电商合作。加强与京东、阿里等头部电商企业战略合作，推进京基农场合作项目，做好京东绥化特产馆运营管理，推动优势品类进入阿里淘乡甜直采供应链。联合东方甄选、黑龙江惠麦公司等直播机构，整合平台资源，运用短视频及直播营销矩阵，打造“黑土优品·绥化好物”专属流量池，转化流量价值。〔牵头单位：市商务局、市农投公司，责任单位：市农业农村局、市工信局、各县（市、区）政府、市经济开发区〕

- 4.深化会展平台合作。依托哈洽会、进博会、消博会、广交会等大型会展平台，加强与国内外经销商、进口商、餐饮酒店、批发市场等渠道精准对接。通过“政府搭台+企业唱戏”模式，集中宣传“黑土优品·绥化好物”区域公用品牌，讲好品牌故事，提升品牌公信力与影响力，实现“展销融合、以展促销”的深度融合。〔牵头单位：市商务局、市农投公司，责任单位：市农业农村局、市工信局、各县（市、区）政府、市经济开发区〕

5.深化域内渠道建设。依托电商直播基地等场景，设立“黑土优品·绥化好物”展示店。鼓励市直部门、群团组织、企事业单位、学校、幼儿园、养老院、医院、军分区、新能源投资企业等自有食堂及职工福利优先采购“黑土优品·绥化好物”农产品。做强“绥心GO”、“绥化好物”等本地线上购物平台，优化平台运营建设，完善服务体系，提高平台入驻率及使用率。〔牵头单位：市商务局、市数据局、市农投公司，责任单位：各县（市、区）政府、市经济开发区〕

- （三）市场拓展行动

- 1.深耕国内重点市场。开展“黑土优品·绥化好物”下江南系列活动，聚集京津冀、长三角、珠三角、大湾区等高端消费区域；组织走进哈尔滨、北京、上海、香港、澳门、深圳等专场推介，实行一地一策、精准开拓。举办“黑土优品·绥化好物”招商推介活动，以商招商、以展促销，带动产品销售与品牌增值。〔牵头单位：市商务局、市农投公司，责任单位：市农业农村局、市工信局、各县（市、区）政府、市经济开发区〕

- 2.拓展国际海外市场。开展“黑土优品·绥化好物”出海行动，以“一带一路”沿线国家为重点，依托香港中华工商总会、澳门中葡商贸促进会等平台资源，采取“组团出海”等方式，参加各类国际农产品展示展销活动，开拓东南亚、中东、欧盟等市场，提升“黑土优品·绥化好物”国际知名度、认可度与出口竞争力。〔牵头单位：市商务局、市农投公司，责任单位：市农业农村局、市工信局、各县（市、区）政府、市经济开发区〕

- （四）品牌赋能行动

- 1.加强文化赋能。充分利用我市丰富的历史文化资源，将黑土农耕文化、非遗民间艺术、生态民俗文化、红色历史等文化元素融入“黑土优品·绥化好物”品牌建设，开发系列文创产品，拍摄“黑土优品·绥化好物”品牌专题宣传片，讲好品牌故事，传播品牌形象，传递品牌价值，提升“黑土优品·绥化好物”品牌活力、张力和势能。〔牵头单位：市委宣传部，责任单位：市委网信办、市文广旅局、市总工会、市农投公司、各县（市、区）政府、市经济开发区〕

- 2.加强创意赋能。鼓励各县（市、区）打造县域地标品牌，开展“一县一品”品牌推介、品牌关联创意营销等活动，持续传播品牌话题。举办“黑土优品·绥化好物”品牌创意设计大赛，推动形象设计、产品设计、包装设计向特色化、功能化、年轻化、低碳环保可再生方向发展。〔牵头单位：市委宣传部、市商务局、市农投公司，责任单位：市委网信办、市文广旅局、市总工会、各县（市、区）政府、市经济开发区〕

- 3.加强宣传赋能。开展“黑土优品·绥化好物”全媒体宣传活动，联合国内主流媒体和互联网传播平台，深入挖掘“黑土优品·绥化好物”产业特色、品牌故事、文化内涵、市场价值，集中资源、集中时段推出系列报道，宣传品牌价值。建立“黑土优品·绥化好物”推荐官制度，邀请知名公众人物担任“黑土优品·绥化好物”推荐官；充分发挥域外绥籍成功人士资源，组织举办“爱家乡—我为‘黑土优品·绥化好物’代言”等活动。〔牵头单位：市委宣传部，责任单位：市委网信办、市文广旅局、市总工会、市农投公司、各县（市、区）政府、市经济开发区〕

- 四、组织保障

（一）强化组织领导。成立“黑土优品·绥化好物”工作专班，由市委副书记、市政府分管商务副市长任专班组长，市委宣传部、市财政局、市商务局、市农业农村局、市工信局、市文化广电和旅游局、市市场监督管理局、市供销社、市卫健委、市委网信办、市数据局、市总工会、市人社局、市农投公司及各县（市、区）政府、绥化经开区管委会为成员，工作专班办公室设在市商务局，明确责任分工，定期调度推进，研究制定工作方案，协调解决工作中遇到的重大问题。

（二）强化要素保障。建立市级统管、市县联动、专款专用的品牌建设资金保障机制，各县（市、区）每年安排不低于30万元的“黑土优品·绥化好物”品牌建设活动经费，由市专班办公室集中调度，专项用于全市“黑土优品·绥化好物”品牌创建、宣传推广、大型展会推介、头部渠道对接等工作。人社、教育、工会等部门要统筹部门专项资金支持将品牌建设及营销纳入各类就业培训、电商培训等课程。组织部门加大品牌策划、市场营销、运营管理等专业人才引进培育力度，全面提升品牌运营专业化能力。

- （三）强化宣传总结。定期公布“黑土优品·绥化好物”发展报告，公开品牌数量、认证面积、销售额、渠道建设等相关情况，培育一批典型案例，推介优秀品牌人物，加强互动交流。强化“黑土优品·绥化好物”品牌持续性和常态化传播，持续提升社会各界认知度、认同感与参与度，凝聚品牌建设的强大合力。

- 附件：1.“黑土优品·绥化好物”建设工作专班

2.任务目标注解

附件1：

“黑土优品·绥化好物”工作专班

- 为保障“黑土优品·绥化好物”品牌建设各项工作高质量开展，成立“黑土优品·绥化好物”工作专班，并明确分工如下。

- 一、工作专班组成

- 组长：市委副书记 袁成宝

市政府副市长 张萌

成员：市委宣传部副部长

市委网信办副主任

市商务局副局长

市农业农村局副局长

市工信局副局长

市市场监督管理局副局长

市文化广电和旅游局副局长

市财政局副局长

市科技局副局长

市供销社副主任

市卫健委副主任

市数据局副局长

市农投公司负责人

肇东市副书记、分管商务副市长

安达市副书记、分管商务副市长

海伦市副书记、分管商务副市长

兰西县副书记、分管商务副县长

庆安县副书记、分管商务副县长

绥棱县副书记、分管商务副县长

望奎县副书记、分管商务副县长

明水县副书记、分管商务副县长

青冈县副书记、分管商务副县长

北林区副书记、分管商务副县长

市经济技术开发区分管商务副主任

二、责任分工

市商务局负责统筹协调，完善工作机制，制定《“黑土优品·绥化好物”品牌建设三年行动实施方案》；组织“黑土优品·绥化好物”国内外重大展销活动。

市农业农村局负责制定“黑土优品·绥化好物”产品名录及管理细则，明确品牌使用标准与要求，健全常态化监督管理及退出机制；牵头组织参加中国农业品牌全球行等活动。

市工信局负责推动食品加工企业参与地方标准制修订，建立完善食品加工企业产品培育库，引导食品生产企业优化产品包装，推动我市优质食品产品纳入“黑土优品﹒绥化好物”品牌体系。

市市场监督管理局负责编制“黑土优品·绥化好物”标准化指引手册，会同农业、工信等行业主管部门推动重点企业申报“圳品”和“湾区认证”，并对“黑土优品·绥化好物”产品质量进行监督检查。

市文广旅局负责对“黑土优品·绥化好物”进行文化赋能，讲好品牌故事；负责推出具有我市特色、符合消费市场的文创产品。

市委宣传部负责做好“黑土优品·绥化好物”全媒体宣传工作。

市委网信办负责组织网红带货，监控网络舆情。

市财政局负责保障“黑土优品·绥化好物”品牌推介活动的各项经费支持。

市科技局负责高新技术企业培育，重点实验室、中试熟化平台、技术创新中心等创新研发平台推进工作。

市数据局负责“绥心GO”产品上线、平台运营等工作。

市供销社负责“黑土优品·绥化好物”营销对接工作。

市卫健委负责“黑土优品·绥化好物”食品安全，开发药食同源产品，对接全市医院等单位食堂供给需求。

市农投公司负责“黑土优品·绥化好物”品牌注册、设计、推广、维护与市场化运营等工作。

各县（市、区）政府、市经济开发区对照市级工作专班，成立对应专班，积极配合市级专班工作，组织本地企业参加品牌宣传营销推介活动，抓好当地县域品牌培育、运用、保护、管理和服务工作，做好各项活动开展的资金保障工作。

附件2：

任务目标注解

我市现有蓝标企业29家，主营业务收入接近60亿元。因此2026年目标定为培育蓝标企业30家，主营业务收入定为达到60亿元以上。按照每年增加20家蓝标企业测算，2027年培育蓝标企业50家，2028年培育蓝标企业70家。主营业务收入按照每年增加30%测算，到2027年主营业务收入达到80亿元以上，2028年主营业务收入达到100亿元以上。（以上测算数据按四舍五入取整值计算）