## Sheet1
《绥化市养老服务规范整治提高专项行动（2025--2027）实施方案》任务分工台账
序号 | 工作任务 | 落实措施 | 责任单位 | 目标任务
1 | 规范养老服务设施建设 | 深入推进城乡养老机构、居家社区养老服务设施、助老餐厅等设施规范化建设，加快推进落实新建小区配建养老服务用房政策，确保配套建设养老服务设施与新建住宅小区同步规划、同步建设、同步验收、同步交付。 | 市自然资源局 市住建局 市民政局 各县（市、区）人民政府 | 2025年8月底前，全面摸清2019年以来建成住宅小区应配建养老服务用房底数。2025年底前，对应配未配、配而不建、建而不交的，要按标准补齐并清收移交到位。 2026、2027年持续落实“四同步”。
2 | 规范养老服务行业标准 | 全面实施养老服务规范化、标准化工程，加快编制居家社区养老、机构养老服务内容、服务标准和服务流程等相关标准。建立养老机构入院和离院制度、老年人能力专业第三方评估制度和居家老人探访关爱服务制度。 | 市民政局 市市场监管局 | 2025年12月底前，建立老年人入住养老机构的入院与离院流程；建立居家社区养老服务清单；制定养老机构服务规范地方标准。 2026、2027年持续贯彻落实。
3 | 规范养老服务监管体系 | 不断提升养老服务监管效能，全面实施养老机构分级管理，建立养老机构服务安全负面清单、养老机构安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制以及养老机构信用评价分类监管机制，对养老机构实施绿、黄、红动态管理。开展养老机构等级划分与评定。建立居家社区养老服务设施等级评定管理机制和居家社区养老服务质量评价机制，规范居家社区养老服务行为。 | 市民政局 市住建局 市消防救援支队 市市场监管局 各县（市、区）人民政府 | 2025年12月底前，建立养老机构服务安全负面清单；建立养老机构安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制以及养老机构信用评价分类监管机制；制定居家老人探访关爱服务规范地方标准。 2026、2027年持续抓好落实
4 | 整治养老服务行业准入乱象 | 进一步规范养老机构设立、运营等各环节，强化养老机构准入管理。建立养老机构全过程监管链条工作机制，加强养老机构登记监管部门协同配合，强化信息共享，深入开展养老机构准入专项治理行动，对未取得消防审验手续的违规经营养老服务场所要依法依规处置到位。 | 市民政局 市市场监管局 市住建局 市公安局 各县（市、区）人民政府 | 2025年6月底前，开展“养老机构消防审查验收手续”专项治理；对无登记、无备案且安全不达标的养老场所，无消防手续在市场部门登记且未在民政部门备案，以无养老字样的“公寓”名义或以“公司”名义在市场部门登记且未在民政部门备案却长期收住老人等违规经营场所，全部取缔清理。 2026、2027年持续巩固整治成果
5 | 整治养老服务行业安全隐患 | 深入实施养老服务领域安全生产治本攻坚三年行动，压实四方责任，建立健全安全管理制度，持续排查各类养老服务场所消防、电气、食品药品、特种设备、人身心理、矛盾纠纷等风险隐患，实现养老机构安全隐患“动态清零”。统筹开展养老机构消防设施专业第三方年度检测，不断提升养老机构安全保障能力。 | 市民政局 市消防救援支队 市市场监管局 市卫健委 各县（市、区）人民政府 | 2025年8月底前，开展养老机构联合大督查回头看，实施问题整改验收。 持续开展养老机构消防设施专业第三方年度检测。 2026、2027年持续落实。
6 | 整治养老服务行业粗放管理 | 加快养老服务人才培养，全面提升护理员持证上岗率。全面落实经济困难家庭失能老年人、高龄老年人入住养老机构集中照护服务救助政策，对符合条件的有意愿入住的老人，做到愿住尽住、应救尽救。持续推进居家适老化改造，完善公办养老机构兜底保障功能，提升失能老年人养老服务水平。加快提升养老机构服务能力，彻底解决养老机构经费不足、人员不足、设施不足、管理不足导致的服务粗放问题。 | 市民政局 市人社局 市财政局 各县（市、区）人民政府 | 2025年6月底前，粗放管理治理取得阶段性成效，12月底前完成治理任务。 2025年8月底前，公办养老机构完成设置失能失智护理专区。持续优化服务。 2026、2027年持续巩固。
7 | 提升居家社区养老服务水平 | 研究制定促进居家和社区养老服务发展的相关政策，积极实施以奖代补激励机制，积极吸引社会资本进入居家社区养老服务市场，激发居家社区养老服务市场活力，培育打造品牌化、连锁化、规模化、专业化的社区居家养老服务团队，不断提升居家社区养老服务质量。 | 市民政局 市发改委 市市场监管局 市财政局 各县（市、区）人民政府 | 2025年12底前，制定《绥化市支持社会力量参与社区居家养老服务实施办法》《绥化市居家和社区养老服务中心（站）运营管理办法》。 2026、2027年持续优化社区居家养老服务。
8 | 提升城乡养老服务供给水平 | 加快建立养老服务设施与城乡公共服务设施统筹共建机制，加大城乡家门口的幸福养老服务设施和站点建设力度，建立健全覆盖城乡的三级养老服务网络。支持将适宜建筑改建为养老服务设施，鼓励引导社会力量投资建设普惠养老服务设施。积极谋划设立农村“护老员”专职公益岗，通过定期上门服务，为农村老年人提供日常生活照料、健康监测、代办事务等，减轻家庭养老负担，加快补齐农村养老短板。 | 市民政局 市自然资源局 市住建局 市发改委 市农业农村局 市人社局 市财政局 各县（市、区）人民政府 | 2025年10月底前，北林区城市街道设3个区域性幸福养老服务中心，9个县（市）城关镇各设1个，10个县（市、区）其他农村乡镇各设1--2个；在设中心的乡镇（街道），所辖村（社区）设置幸福养老服务驿站比例不低于30%。 2026年10月底前，全市街道（乡镇）区域性幸福养老服务中心设置占比不低于60%；村（社区）设置幸福养老服务驿站比例不低于50%。 2027年,街道（乡镇）区域性幸福养老服务中心设置占比达100%。村（社区）设置幸福养老服务驿站数量满足农村养老需要。
9 | 提升养老服务经费保障能力 | 建立与老年人口增长相协调的养老服务经费保障机制，确保养老领域财政投入的科学性、精准性、稳定性和连续性。完善养老服务补贴津贴政策，优化养老服务补贴机制、方式、对象。各级财政部门要统筹上级补助和本级财政资金，确保福彩公益金不低于55%比例，保障养老服务各项政策落实。 | 市民政局 市财政局 各县（市、区）人民政府 | 足额安排养老服务保障经费。
10 | 提升智慧化养老服务水平 | 加快养老服务数字化建设，整合机构监管、居家社区服务、助餐配送、紧急呼叫等功能搭建智慧养老服务综合管理平台，整合资源，数据互通，形成市级统筹指导、县级综合调度、镇村落地服务的三级养老服务联动格局。依托平台建设，积极打造智慧化养老示范中心，开展居家社区养老服务体验、适老化产品展示和销售租赁、服务质量监测等功能的智慧养老示范中心，打造品牌化、专业化、连锁化居家社区养老服务运营孵化基地。 | 市民政局 市财政局 各县（市、区）人民政府 | 2025年,有条件的县（市、区）要先行先试，积极筹建智慧化养老服务平台；市级层面和县（市、区）要积极探索打造具有综合功能的智慧养老示范中心，实现数据互通，形成市级统筹指导、县级综合调度、镇村落地服务的三级养老服务联动格局。 2026年,持续优化智慧化养老服务。 2027年10月底前，每个县（市、区）建有1个综合性智慧化养老服务平台。
11 | 提升养老服务改革创新力度 | 通过“走出去、引进来”的方式，积极调研和学习外地先进经验，结合地方实际，打造具有本地特色的养老服务新模式。鼓励创新政策机制，优化资源配置，引入社会资本和专业化团队，推动养老服务市场化、多元化发展，为老年人提供更加精准、便捷、温馨的养老服务。 | 市民政局 各县（市、区）人民政府 | 持续积极开展调研和学习外地先进经验，结合地方实际，打造具有本地特色的养老服务新模式，推动养老服务市场化、多元化发展。
12 | 提升全社会养老服务意识 | 依据《中华人民共和国老年人权益保障法》等法规，建立激励机制，激发助老热情，鼓励社会力量参与养老服务。组织多样化的助老活动，为老年人提供关爱与帮助，达成“敬老、爱老、助老”的社会共识，补充服务缺口，提升服务可及性，形成全社会共同参与的良好氛围。 | 市委宣传部 市委社会工作部 市民政局 市财政局 各县（市、区）人民政府 | 2025年10月底前，广泛征集社会化公益助老企业或社会组织等。 2026、2027年持续开展活动，增加社会影响力。